ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าหิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -41-

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่  ๑...

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน     .

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนา อบต. |  |  |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต. |  |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต. |  |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. |  |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. |  |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนา อบต. |  |  |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของอบต.มาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาอบต. |  |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต. |  |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑1 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๒.๑2 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่  ๒...

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -42-

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือน ธันวาคม  2563

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  1 ปี ภายในเดือน ธันวาคม

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -43-

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน พ.ศ. ๒๕63)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี ๒๕๖1 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | 65 | 21 | 42 | 9 | 16 |  |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  | 34 | 6 | 30 | 13 | 30 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  | 23 | 14 | 17 | 5 | 16 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว |  |  | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม |  |  | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 |  |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 166 | 52 | 112 | 34 | 79 |  |
| คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |  | 31.32 |  | 30.36 |  |  |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -44-

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เดือน  กันยายน   2563

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ 1 ปี (เดือนตุลาคม  2562 –กันยายน ๒๕๖3)

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | บรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 9 | 21.43 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 30 | 13 | 43.33 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 17 | 5 | 29.41 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 5 | 0 | 0.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 10 | 2 | 20.00 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 5 | 62.50 |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม | 112 | 34 | 30.36 |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -45-

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10  ตุลาคม     ๒๕59 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อที่ 7 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว  โดยได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2560 เวลา 13.๐๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -46-

การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวันที่ 10   ตุลาคม

๒๕59 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  หน้า 33  ข้อ 29  (3)  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า 18)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562   เวลา 13.๐๐ น.  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -47-

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)

เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | 8 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | 8 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | 8 |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | 8 |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ | 50 |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | ๓ | ๓ |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | ๕ |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (5 ปี) | ๓ | ๓ |
| ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๔ | ๔ |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | 3 |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | ๓ | 0 |
| ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ๔ | ๔ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | ๓ | 2 |
| รวม | ๑๐๐ | 82 |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -48-

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

(www.dla.go.th)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -49-

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

(เดือน กันยายน  2563)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 –๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังต่อไปนี้

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพช.-ช่องไทร2 หมู่ที่ 8 | 243,000 | 242,000 |  |
|  | 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาเขียว-ควนดินแดง(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 | 350,000 | 349,000 |  |
|  | 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ท่ากระดาน-เขาม่วง(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 | 300,000 | 299,000 |  |
|  | 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งพุทธ2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10 | 350,000 | 349,000 |  |
|  | 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรหมสวัสดิ์(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 | 209,000 | 208,000 |  |
|  | 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุจาก(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 | 350,000 | 349,000 |  |
|  | 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าช่องหมู่ที่7-หมู่ที่ 8 เชื่อมต่ออ่าวมะม่วง ตำบลปากตะโก | 350,000 | 349,000 |  |
|  | 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมอพร หมู่ที่ 7 | 350,000 | 349,000 |  |
|  | 9 | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 | 300,000 | เบิกตัดปี 300,000 | ดำเนินการปีงบประมาณ2563 |
| รวมงบประมาณ |  |  | 2,802,000 | 2,794,000 |  |
| รวม 9 โครงการ |  | ดำเนินการ 8 โครงการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 58,725 | 56,925 |  |
|  | 2 | โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน | 11,470 | 11,470 |  |

| รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -50- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ |  | ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ) |  | 3 | โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในตำบล | 28,500 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 4 | โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล | 11,500 | 13,300 โอนเพิ่ม 2,000 |  |  |
|  |  | 5 | โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร | 41,600 | 31,105 |  |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 151,795 | 112,800 |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | ดำเนินการ 4 โครงการ | ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  | 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) | 2,400 | 1,200 |  |  |
|  |  | 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) | 2,400 | 2,400 |  |  |
|  |  | 3 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 220,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ | 12,000 | 11,420 |  |  |
|  |  | 5 | โครงการจัดเวทีประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล | 27,600 | 16,800 |  |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 264,400 | 31,820 |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | ดำเนินการ 4 โครงการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| รวม 0 โครงการ |  |  | ดำเนินการ 0 โครงการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ |  |  |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -51-

| ยุทธศาสตร์ | ที่ |  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 1 |  | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ |  | 5,000 | 0 |  |
|  | 2 |  | โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาด Beach Cleaning Day |  | 10,000 | 9,836 |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 15,000 | 9,836 |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | ดำเนินการ 1 โครงการ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 1 | โครงการเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ | 15,600 |  | 11,373.50 |  |
|  |  | 2 | โครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ | 12,700 |  | 10,923.50 |  |
|  |  | 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 150,000 |  | 42,480 |  |
|  |  | 4 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 205,600 |  | 201,420 |  |
|  |  | 5 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 10,000 |  | 5,000 |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 393,900 |  | 271,197 |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | ดำเนินการ 5 โครงการ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| รวม 0 โครงการ |  |  | ดำเนินการ 0 โครงการ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ |  |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -52-

ครุภัณฑ์

| ประเภทครุภัณฑ์ | ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | ตู้เหล็ก | 5,500 | 5,500 |  |
| รวม 1 โครงการ |  | ดำเนินการ 1 โครงการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ |  |
| 2.แผนงานบริหารงานคลัง | 1 | ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง | 14,450 | 14,450 |  |
|  | 2 | ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง | 8,000 | 8,000 |  |
|  | 3 | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | 4,200 | 0.00 |  |
|  | 4 | ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต | 4,000 | 4,000 |  |
|  | 5 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | 5,500 | 0.00 |  |
|  | 6 | โต๊ะทำงาน ระดับ1-2 | 3,900 | 3,900 |  |
|  | 7 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมถาดคีย์บอร์ด | 3,200 | 3,200 |  |
| รวม 7 โครงการ |  | ดำเนินการ 5 โครงการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ |  |
| 3.แผนงานการศึกษา | 1 | เครื่องซักผ้า | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 16,000 | 16,000 |  |
|  | 3 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 4,300 | 4,300 |  |
|  | 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500 | 0.00 |  |
| รวม 4 โครงการ |  | ดำเนินการ 4 โครงการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ |  |
| 4.แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | ชั้นวางแฟ้ม 20 ช่อง | 5,780 | 5,700 |  |
|  | 2 | ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง | 4,000 | 4,000 |  |
| รวม 2 โครงการ |  | ดำเนินการ 2 โครงการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ |  |
| 5.แผนงานการเกษตร | 1 | ปั้มหอยโข่ง | 16,000 | 16,000 |  |
| รวม 1 โครงการ |  | ดำเนินการ 1 โครงการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ |  |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า -53-